附件5

第27届UIA大会中国展进度计划

大会时间：2020.7.19-7.26

巴西·里约热内卢

| 工作内容 | 时间 |
| --- | --- |
| 中国建筑学会向行业发文通知征集参加单位、个人和案例 | 2019.12.16 |
| 案例文件报送截止 | 2020.3.6 |
| 案例遴选评审会 | 2020.3.10-2020.3.28 |
| 资料整理、展板/书籍制作 | 2020.4-2020.5 |
| 展架/展品海运巴西 | 2020.5 |
| UIA宣传品制作完成 | 2020.5-2020.6 |
| 展览现场完成搭建 | 2020.7.18 |
| 中国馆开展 | 2020.7.20 |